## Sheet1
附件
2024年中智集团帮扶大姚县资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 投入资金（万元） | 项目建设内容 | 项目实施单位 | 备注
1 | 大姚县龙街镇“幸福里”产业帮扶基地建设项目 | 50 | 投入50万元，在龙街镇鼠街村建设“幸福里”产业帮扶基地，打造形成集招聘服务、职业培训、就业指导、创业扶持于一体的综合性产业工人服务平台。建设内容为：对现有房屋进行安全鉴定、修缮加固并进行简易装修（含水电改造安装），房屋总面积约1127.3平方米，其中A幢1楼装修为活动室，建筑面积118平方米，预算投资6.8万元；A幢二楼及B幢一楼、二楼装修为宿舍，建筑面积662.8平方米，预算投资25.8万元；C幢装修为洗漱区，建筑面积76.2平方米，预算投资6.6万元；D幢装修为培训教室及办公区，面积270平方米，预算投资10.8万元。项目建成后有助于缓解企业招工难题，提升群众就业技能，实现以产聚人、以人兴业，促进产业发展与农民增收的良性循环。 | 龙街镇人民政府
2 | 大姚彝绣文化园建设项目 | 50 | 投入50万元实施彝绣文化园建设项目，其中30万元用于建设大姚彝绣文化产业园基础设施，20万元用于纳喜文化创意开发有限公司开展绣娘培训100人。彝绣文化产业园基础设施建设内容：1.购置钢结构彝族特色售货棚8个，货棚为钢结构龙骨架塑木墙面，树脂瓦顶，彝族元素美化装饰室内装修，卷帘门。长3.4米、宽2.5米，高2.75米。预算投资23万元；2.设置假竹装饰长21米，彝族彝绣文化美陈展示打卡点3个，打卡点高2.5 米，长5.5米，宽0.12米，预算投资7万元。该项目实施有助于优化彝绣产业发展布局，推动彝绣产业在基础建设、市场拓展、绣娘增收、文化赋能上取得更好的效果。 | 县委宣传部
3 | 大姚县石羊镇儒风主题文旅研学基地建设项目 | 75 | 投入75万元，在石羊镇石羊社区建设儒风主题研学乐园，规划建设集创意研学、六艺体验、生态科普、亲子互动、休闲露营、滨水娱乐、特色商业等为一体的儒风研学基地功能区，进一步丰富石羊镇旅游业态，提升旅游配套服务水平。主要建设内容：1.建设景区大门、景区形象雕塑，预算投资15万元；2.建设帐篷营地、家庭自助烧烤基地、篝火营地，预算投资50万元；3.建设欢乐水岸、亲水平台、儿童垂钓等，预算投资10万元。 | 石羊镇人民政府
4 | 大姚县实验中学录播教室、社团活动之家维修改造建设项目 | 30 | 投入30万元，维修改造大姚县实验中学录播教室、社团活动之家。建设内容：1.录播室录播设备采购安装；2.课桌椅采购安装；3.天棚吊顶安装；4.室内墙面刷喷刷涂料、天棚喷刷涂料墙面装饰、石塑地板铺设；5.墙面吸音板材装饰；6.通风与道路改造：确保教室具备良好的通风和照明条件，以满足教学和实训需求。为学校教育教学使用、学生社团活动开展提供良好的硬件设施。 | 县教育体育局
5 | 大姚县职业教育中心产教研综合培训室、标准化焊接实训基地提升改造项目 | 60 | 投入资金60万元，实施大姚县职业教育中心产教研综合培训室、标准化焊接实训基地提升改造项目。其中改造产、教、研综合培训室预算投资40万元，预计容纳300余人，完工后可供职教中心教学使用，以及教师培训中心用于开展全县教师培训。提升改造标准化焊接教室，预算投资20万元，助力学校推动实施“先进制造业产教联合体”，开展教学实训、校企合作和对标国、省、州技能竞赛。主要建设内容：1.讲台提升改造；2.采购LED电子显示屏、音响；3.增设主控室；4.焊工室环氧地坪改造；5.改造建设18个焊工工位及其电路系统；6.改造建设一个教师办公室、一个焊接机器人工位和一个教室；7.吊顶、灯光提升改造；8.安全设施提升改造，安装必要的消防设施、紧急疏散通道等，确保师生安全；9.室内墙面粉刷等。 | 县教育体育局
6 | 大姚县教师培训中心中小学教师培训项目 | 10 | 投入资金10万元，用于教师培训中心开展教师培训，将优秀的培训师资引入大姚，学习先进教学理念和方法。 | 县教育体育局
7 | 乡村振兴干部培训项目 | 25 | 投入25万元，组织大姚县50名基层干部和致富带头人到上海、浙江等地开展为期7天（含往返）的乡村振兴专题培训（含培训期间的住宿、就餐、场地租赁、聘请专家授课等开支），提升基层干部指导乡村振兴工作的能力水平，拓展致富带头人的经营思路。 | 县委组织部
8 | 挂职干部工作经费 | 5 | 挂职干部履行职能、开展业务、学习调研、交通往返等专项工作经费。 | 县农业农村局
合计 |  | 305